## Planilha1
Coluna1 | Responsável pelo acionamento ABC | Data da validação do orçamento | ITEM LPU | ITEM LPU2 | Contratação | Previsão estimado de Conclusão | Identificação | Denominação | Endereço | Cidade | UF | STATUS | Ação XYZ ou ABC | Responsável XYZ | CNPJ | Matrícula | Área Total do Terreno m² | Área Total Construída m2 | Matrícula com Titularidade ABC (Sim/Não) | Arquivo Executivo em DWG Recepcionado (Sim/ Não/NA) | Data agendada para Vistoria | Prazo Previsto para Entrega do Projeto | Data do Envio do DAEM | Data do Protocolo | Nº do Protocolo | Data do Envio do Protocolo p/ ABC | Código de Consulta site CBMERJ | Batalhão Responsável ( Telefone e responsável) | Exigência (Sim/Não) | Data da Exigência e prazo p/ Cumprir | Observações | Data da conclusão do acionamento | Atualização
1 | Maria | 2024-07-02 | nº 36, 56, 57, 17 e 75. | 17486 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) | Entrega do projeto: 31/07/2024. 6 meses p/ LE 6 meses p/ CA | A1122 | Centro Operacional Alpha | Rua Nova Esperança, 123 | Vila Nova | RJ | Protocolado Em análise | XYZ | Julia | 12.345.678/0001-91 | 1234 | 4.236,00m² | 0,00m² | Não | Sim | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | E45/58231/25634/2025 | 2024-08-13 | MTN5UTNI | DGST (21) 9876-5432 |  |  |  |  | 16/08/2024 - ABC confirma envio dos documentos finais para assinatura e conclusão do projeto.
2 | Maria |  | nº 38, 56, 57, 17 e 75. | 31831 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) |  | A7722 | Estação Nova Vila | Avenida Horizonte, 456 | Porto Sereno | RJ | Aguardando aprovação orçamento | ABC | Julia | 50.071.123/0001-00 | 2345 | 10.219,90m² |  | Não | Não | [12 empty] | 12/08/2024 - Emitido alvará provisório referente ao exercício de 2024. Enviado para ABC. Demanda encerrada.
3 | Maria | 2024-07-02 | nº 57, 17 e 40. | 7260 | Emissão do CA /assinatura da declaração do responsável técnico c/ emissão da ART referente a instalação dos dispositivos preventivos. | Entrega do Laudo Circunst. 08/08/2024. 6 meses p/ CA | A6250 | Terminal Logístico Horizonte | Estrada do Sol Nascente, 789 | Vila Nova | RJ | Agendar Vistoria | XYZ | Julia | 12.345.678/0001-92 |  |  | 16,00m² |  | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 10/08/2024 - ABC solicita orçamento adicional para ajustes no projeto arquitetônico. Valor encaminhado: R$ 8.750,00.
4 | Maria | 2024-07-17 | nº 57, 17 e 40. | 7260 | Emissão do CA /assinatura da declaração do responsável técnico c/ emissão da ART referente a instalação dos dispositivos preventivos. | Entrega do Laudo Circunst. 08/08/2024. 6 meses p/ CA | A6254 | Armazém Planalto | Rua das Palmeiras, 321 | Porto Sereno | RJ | Agendar Vistoria | XYZ | Julia | 33.050.789/0001-57 |  |  | 716,87m² |  | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | 14/08/2024 - Recepcionado comprovante de pagamento da ART. Documento enviado para a prefeitura para emissão do certificado.
5 | Maria | 2024-07-16 | nº 17 | 3650 | Laudo Circunstanciado com ART do laudo | 2024-07-25 | A9180 | Polo Estrela Azul | Avenida Estrela do Norte, 654 | Mar do Horizonte | RJ | concluído | N/A | Julia | 33.050.789/0001-08 | N/A | N/A | 2.355,82m² | N/A | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | 2024-07-25 | 17/08/2024 - Vistoria realizada conforme programado. Laudo técnico em elaboração com previsão de entrega para 20/08/2024.
6 | Maria | 2024-07-11 | nº 54 | 1775 | Alvará Sanitário | 2024-08-22 | A4604 | Clínica Especializada Omega | Estrada dos Ventos, 987 | Vale dos Ventos | RJ | Em andamento | XYZ | Ana | 50.071.234/0001-00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2024-08-01 | 12/34/987654/2023 | 2024-08-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | _ | _ | 11/08/2024 - Encaminhado documento de regularização para ABC. Aguardando assinatura para protocolar junto à secretaria municipal.
7 | Maria | 2024-07-15 | nº 47 | 1110 | Licença de Obra |  | A6860 | Loja Ponto Norte | Avenida das Águas Claras, 123 | Vale dos Ventos | RJ | Aguardando documentos da ABC | ABC | Julia | 50.071.345/0001-00 | 3456 | 267,03m² | 679,00m² | Não | N/A | [12 empty] | 13/08/2024 - Projeto executivo finalizado e aprovado internamente por XYZ. Enviado para aprovação de ABC.
8 | Maria |  | nº 57 ,17,40 | 7260 | Emissão do CA e Elaboração do Laudo Técnico Circusntanciado / emissão da ART referente a instalação dos dispositivos preventivos. |  | A4646 | Base Logística Niterói | Rua do Campo Verde, 456 | Nova Aurora | RJ | Aguardar normalização do CBMERJ | N/A | Julia | 50.071.456/0001-24 | 4567 |  | 447,6m | Sim | N/A | [12 empty] | 18/08/2024 - ABC solicita revisão do memorial descritivo para incluir novas exigências do Corpo de Bombeiros. Documento em revisão.
9 | Maria | 2024-07-18 | nº 77 | 211.5 | Revalidação de taxa | 2024-07-30 | A6260 | Centro Comercial Maria Paula | Estrada da Aurora, 789 | Nova Aurora | RJ | concluído | N/A | Julia | 50.071.567/0001-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 15/08/2024 - Encaminhado para ABC o cronograma detalhado para execução das obras. Previsão de entrega ajustada para 15/09/2024.
10 | Maria |  | nº 35, 28, 56, 57,17 e 75 | 26083 | Projeto de bombeiro, LE, CA do prédio e loja Enel. |  | A9168 | Estação Nova Fronteira | Avenida do Bosque Azul, 321 | Estrela Azul | RJ | Aguardando aprovação orçamento | ABC | Julia | [18 empty] | 09/08/2024 - Reunião com ABC agendada para revisar o orçamento do projeto. Previsão de aprovação para 12/08/2024.
11 | Maria | 2024-08-01 | nº 35, 56, 57, 17 e 75 | 13823 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) | Entrega do projeto: 31/07/2024. 6 meses p/ LE 6 meses p/ CA | A9252 | Loja Vila Guapimirim | Rua dos Cedros, 654 | Porto Azul | RJ | orçamento aprovado | XYZ | Ana | 50.071.678/0001-23 |  |  | 977,31m² | [14 empty] | 19/08/2024 - Encaminhado para XYZ o protocolo de renovação do alvará de funcionamento. Aguardando confirmação da ABC.
12 | Maria | 2024-08-05 | nº 57 ,17,40 | 7260 | Emissão do CA e Elaboração do Laudo Técnico Circusntanciado / emissão da ART referente a instalação dos dispositivos preventivos. | 2024-09-20 | A3858 | Depósito São Gabriel | Avenida do Pôr do Sol, 987 | Vale do Horizonte | RJ | orçamento aprovado | ABC | Ana | 50.071.789/0001-00 | [17 empty] | 17/08/2024 - ABC solicita adição de cláusula no contrato referente ao prazo de entrega do projeto. XYZ providenciando a modificação contratual.
13 | Maria |  | nº 35, 56, 57, 17 e 75 | 13823 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) |  | A6860 | Loja Campos Horizon | Rua da Tranquilidade, 123 | Porto Sereno | RJ | Aguardando aprovação orçamento | ABC | Ana | [18 empty] | 20/08/2024 - Encaminhado para ABC o documento de análise de impacto ambiental. Aguardando feedback para emissão da licença.
14 | Maria | 2024-08-15 | nº 35, 56, 57, 17 e 75 | 13823 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) | Entrega do projeto: 31/07/2024. 6 meses p/ LE 6 meses p/ CA | A7344 | Terminal Nova Conquista | Estrada da Montanha Alta, 456 | Vila Verde | RJ | Aguardando aprovação orçamento | ABC | Ana | 50.071.890/0001-00 | [17 empty] | 08/08/2024 - Orçamento atualizado enviado para ABC, incluindo os custos de renovação de licenças e atualização de projetos. Aguardando aprovação.
15 | Maria |  | nº 35, 56, 57, 17 ,75, 40. | 15248 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) |  | A4618 | Base Satélite Central | Rua das Rosas Vermelhas, 789 | Porto Sereno | RJ | Aguardando aprovação orçamento | ABC | Ana | [18 empty] | 13/08/2024 - Vistoria técnica solicitada por ABC realizada. Laudo preliminar sugere alterações no projeto. Aguardando parecer final.
16 | Maria |  | nº 35, 56, 57, 17 ,75, 40. | 15248 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) |  | A1074 | Estação Cardoso Moreira | Avenida do Lago Sereno, 321 | Jardim das Flores | RJ | Aguardando aprovação orçamento | ABC | Julia | [18 empty] | 16/08/2024 - Estivemos na prefeitura para protocolar os documentos de regularização. Aguardando análise de viabilidade pela ABC.
17 | Maria | 2024-08-08 | nº 53 | 1340 | Renovação do Alvará de Funcionamento com a retificação da numeração do logradouro | 2 meses | A9066 | Satélites Operacionais Prime | Rua das Águias, 654 | Porto Sereno | RJ | Orçamento Aprovado | ABC | Julia | [18 empty] | 18/08/2024 - Encaminhado orçamento final para ABC. Aguardando aprovação para iniciar a execução das obras.
18 | Maria | 2024-08-08 | nº 53 | 1340 | Renovação do Alvará de Funcionamento | 2 meses | A1150 | Base Estrutural Litoral | Estrada das Pedras Brancas, 987 | Costa do Sol | RJ | Concluído | ABC | Julia | 33.050.789/0001-63 | [16 empty] | 2024-08-15 | 19/08/2024 - ABC informa que o projeto foi encaminhado para revisão interna. Prazo de resposta estimado em 10 dias úteis.
19 | Maria | 2024-08-12 | nº 53 | 1340 | Renovação do Alvará de Funcionamento | 2 meses | A9204 | Centro Comercial Planalto | Rua da Primavera, 123 | Vale Encantado | RJ | Orçamento Aprovado | ABC | Julia | 33.050.890/0001-73 | [17 empty] | 15/08/2024 - Documentação adicional enviada para a prefeitura. Aguardando emissão da licença de operação.
20 | Maria | 2024-08-15 | nº 35, 56, 57, 17 ,75, 40. | 15248 | Aprovação de projeto (LE) + Licença do Corpo de bombeiro (CA) | Entrega do projeto: 31/07/2024. 6 meses p/ LE 6 meses p/ CA | A9204 | Loja Conceição Prime | Avenida do Horizonte Dourado, 456 | Porto Azul | RJ | Orçamento Aprovado | ABC | Julia | 33.050.901/0001-73 | [17 empty] | 20/08/2024 - ABC solicita esclarecimentos sobre o orçamento da obra. XYZ providenciando resposta.
21 | Maria | 2024-08-13 | nº 53 | 1340 | Emissão do Alvará de Funcionamento | 2 meses | A6250 | Armazém Angra do Sol | Rua da Esperança Brilhante, 789 | Mar do Horizonte | RJ | Orçamento Aprovado | ABC | Julia | [18 empty] | 18/08/2024 - Encaminhado laudo técnico para ABC com as devidas correções. Aguardando aprovação final.
22 | Maria | 2024-08-15 | nº 53 | 1340 | Renovação do Alvará de Funcionamento | 2 meses | A7788 | Polo Industrial Itaorna | Estrada dos Pioneiros, 321 | Vila Nova | RJ | Orçamento Aprovado | ABC | Julia | 1. 33.050.123/0001-58 | [8 empty] | 2024-05-15 | RJP3400123478 |  |  |  | Sim |  | Necessário anexar o habite-se no processo. |  | 17/08/2024 - Vistoria aprovada pela ABC. Processo encerrado e documentos arquivados.
23 | Maria
24 | Maria
25 | Maria
26 | Maria
27 | Maria